市公积金中心部门绩效自评工作情况总结

按照《黄山市财政局关于做好2023年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财绩〔2023〕39号）文件要求,认真开展2022年度部门预算单位自评工作，现将有关情况报告如下:

一、自评工作开展情况

（一）健全组织机构和制度体系。根据《项目支出绩效评价管理办法》（黄财预〔2020〕10号）和《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（黄财绩〔2021〕108号）等有关规定，我中心成立了预算绩效领导小组，明确内部职责分工，明确牵头部门和专人负责；建立部门内部预算绩效管理办法。具体明确了财政支出绩效评价工作的预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等相关要求。

（二）认真组织实施项目绩效自评。根据《黄山市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（黄财绩〔2021〕108号）有关要求，我管理中心是指根据设定的绩效目标和评价指标，按要求科学设置评价指标及指标权重，对我管理中心的所有项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过绩效目标计划梳理、项目完成情况调查等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况，为规范、高效的使用财政资金和管理提供了保障。

- 部门预算支出情况

包括部门总体预算和执行情况，以及项目支出构成情况，包括项目个数、预算金额、项目内容等。

（一）部门整体支出绩效目标管理

2022年预算安排我部门支出总额1647.56万元，其中：基本支出1290.42万元，项目支出357.14万元。经预算调整后，全年财政拨款实际下达1520.25万元，其中基本支出1221.86万元，项目支出298.39万元；其他收入4.14万元。实际支出1774.99万元，其中：基本支出1221.86万元，项目支出549.13万元，其他支出4万元。根据绩效管理要求，上述资金全部纳入部门绩效管理范围，包括项目绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效评价等。

（二）项目支出绩效目标管理

本部门的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，共计4个自评项目。2022年预算安排我管理中心项目支出357.14万元，全年实际收到项目资金298.39 万元。分别是：1.“购置及修缮”，开展日常事务，保障单位正常运行。支出经费包括：水费、电费、物业费、办公楼维修维护费、办公设备购置费等经费支出；2.“事业发展支出”，公用业务支出，包括印刷费、租赁费、会议费、培训费、宣传费等支出；3.“软件升级及配套硬件更新”，住房公积金系统的升级更新和维护等经费支出。主要包括接入长三角“一网通办”平台开展购房提取住房公积金业务；接入全国住房公积金微信小程序开展异地转移接续办理；住房公积金信息系统安全与集成运维；安徽CA数字证书助手运维；4.“第八批选派干部2022年生活补助费”用于我单位选派干部生活补助。

三、项目自评结果及分析

根据2022年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为我市住房公积金高质量发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》（详见附表1），部门整体支出绩效为“99.25分”。根据《部门项目支出绩效自评表》（详见附表2），部门项目支出绩效自评分别为:购置及修缮“97.57分”、事业发展支出“99.80分”、软件升级及配套硬件更新“97.46分”第八批选派干部2022年生活补助经费“100分”，评分达到预期经济效果，产生了社会效益。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

存在问题：部分项目财政拨付混乱，导致预算执行难以测算。

- 下一步措施：加强预算执行政策宣传力度，让各科室提高预算执行和绩效管理能力，同时增强预算执行监管，让预算资金有序支出。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

黄山市住房公积金管理中心

2023年6月30日

附

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购置及修缮 | 43.297万 | 32.772万 | 75.69% | 97.57 | 否 |
| 2 | 软件升级及配套硬件更新 | 64.6万 | 54.627万 | 84.56% | 97.46 | 否 |
| 3 | 事业发展支出 | 213.398万 | 209.195万 | 98.03% | 99.80 | 否 |
| 4 | 第八批选派干部2022年生活补助经费 | 1.8万 | 1.8万 | 100% | 100 | 否 |